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附件1:2026年新增房屋漏雨处理主要合同条款

  河钢石钢2026年新增房屋漏雨处理施工合同

合同编号：

                                             项  目 号：

                                          合同签订地：石家庄市井陉矿区
甲方：石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司

    乙方：                     

经进行 EQ \o\ac(□,√)招标  (议标  (其它（小额）采购，乙方承揽甲方:2026年新增房屋漏雨处理工程，为了明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，尽快发挥投资效益，经双方协商，签订如下合同条款，并共同遵守。

1、 工程概况

1、工程名称：2026年新增房屋漏雨处理

2、工程地点及合同履行地：  石家庄市井陉矿区石钢新区  。

3、工程内容及技术要求：详见附件  《河钢石钢2026年新增房屋漏雨处理技术协议》    （简称技术协议）。

4、工 期：暂定2026年  月  日开工，绝对工期 20天，具体开工时间根据甲方生产实际情况最终确定。
二、工程价款及拨付

    本工程包干含税价人民币￥     元（大写：      元整），包括乙方供资材费、施工费，施工措施费、现场地下地上环境不利因素措施费、不可预见费、税费等竣工验收合格前的所有费用及所有可能发生的费用。开具增值税发票，税率9%。

2、工程款拨付：本工程预付款情况

 EQ \o\ac(□,√)无预付款，合同签订后施工完毕甲方验收合格后，付款至80%时，停止拨款。

(有预付款                 /                            工程竣工验收合格、经甲方审核审计后付款至95%，预留质保金5%，待保修期满后一次性付清（不计算利息）。付款以承兑汇票方式，即本合同为承兑价。，乙方开具发票是支付合同款的先决条件（合同约定的预付款部分除外）。如遇国家法定增值税税率发生变更，甲乙双方约定以不含税价格不变作为基准，调整折算增值税税额。
三、物资供应

1、本工程材料供应方式：资材全部由乙方  供应，         /          。

2、所有由乙方供应的物资均要为合格产品并附有合格证及理化性能检测证明（对于特殊或专用材料要有使用说明书），并须经甲方的验收和确认，甲方的验收、确认并不免除乙方对自供物资所承担的包括但不限于质量的一切责任。

4、 甲方权利义务、乙方权利义务

1、甲方应为乙方办理相关人员及物资的进、出厂手续、办理动火、用电、占道、动土等手续，负责协调现场有关事宜，乙方需到甲方有关部门办理水、电使用手续，水电费由  甲  方承担。

2、乙方在施工过程中的能源使用应遵守甲方能源管理制度，厉行能源节约。乙方所使用的机器具和电气设备设施应符合国家规范要求，禁止使用国家明令淘汰的高耗能机电产品。

乙方在作业过程中需要做好能源使用自查、整改并记录。乙方能源使用情况纳入工程竣工验收内容。

甲方对乙方作业过程中的能源使用情况和自查整改记录情况进行检查，对检查发现的问题出具书面考核单，费用在工程款中扣除。

3、甲方负责向乙方提供施工场地、施工用水、电、汽、道路及设备、材料、部件或拆除物的堆放场地等。

4、甲方应向乙方提供施工资料或图纸，并在施工前向乙方进行交底。乙方应对甲方提供的图纸、技术资料等保密，不得超出本合同范围使用，且不得转让或许可第三方使用。     

5、乙方应严格按甲方要求、国家标准及有关规范施工，按照有关要求进行相关检测及实验并提供报告，确保工程的工期和质量，接受甲方的指导和监督。

6、乙方应遵守甲方的各种规章制度，对所承担工程的施工安全负责，甲方负责监督检查并按甲方有关规定执行考核。

7、未经甲方书面许可，乙方不得擅自对本合同进行分包。

8、甲方有权制止乙方违章作业；对于乙方的严重违规及无法达到甲方施工要求时，或进行工程转包、或未经甲方书面许可擅自分包的，甲方有权终止合同，给甲方造成损失的，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

9、乙方人员进入施工现场必须执行甲方的相关规定，严格按双方签订的《安全环保协议》执行，对自己所承担的施工安全负责任。对于施工区域的生产、生活设施（包括地下电缆、水管等）乙方要采取切实可行的维护措施不得损坏，否则由此造成的损失及引起的一切后果均由乙方承担。

10、乙方在履行合同过程中发生人员伤害事故，由乙方自行承担责任；因乙方施工给甲方或者第三方造成人员伤害或财产损失，由乙方承担赔偿责任，并向甲方支付违约金。

11、乙方应按国家法律规定为其人员缴纳各种保险。因乙方人员与乙方产生的劳动争议、工伤事故、拖欠工资纠纷等导致甲方涉诉，所发生的相关费用及损失由乙方承担。

12、甲、乙双方人员，要认真学习贯彻党的方针政策和国家有关法律法规，遵守职业道德，秉公办事，自觉树立自身良好形象，共同建立 “诚信经营，廉洁经营”的协作关系，签订并执行《廉政协议书》。

五、工程质量与竣工验收

1、乙方必须按甲方要求施工。如乙方未按规范及甲方要求施工，产生的后果和甲方因采取补救措施所发生的费用由乙方承担。

2、对于隐蔽工程，乙方应提前一天通知甲方代表在约定的时间到场检查验收，并于甲方代表检查前将“隐蔽工程自检记录”提交甲方代表，双方按国家规范、有关技术、图纸要求及乙方提交的“隐蔽工程自检记录”进行各种技术检查。甲方代表检查验收合格后，甲方代表应在4小时内（特殊情况除外）签署意见，乙方待甲方代表签署意见后方能继续施工。如乙方不通知甲方检查验收，甲方提出复检，所发生的一切费用及由此引起的一切后果均由乙方承担。

3、工程质量管理严格按中华人民共和国国务院第279号令《建设工程质量管理条例》有关规定执行。

4、竣工验收。

以国家及专业部门颁发的验收规范和标准、甲方的技术要求、技术协议及相关规程标准为依据，验收合格后办理交工验收手续。竣工30天内，竣工资料按照甲方具体要求向甲方移交。工程验收时，会签施工工程量清单，写清实际工程量并由甲乙双方各级签字。

5、工程保修。本工程

 (约定质保期（保修期）  /  年。

 EQ \o\ac(□,√)按《建设工程质量管理条例》的保修年限及有关规定执行。

质量保证期（质保期、保修期）自工程验收之日起计算，质量保证期（质保期、保修期）内如因乙方施工、材料、设备、备件质量导致问题发生，乙方要及时免费修理，并承担相应处罚，对修理或更换过的设备、设施、材料及部件，从修理或更换后经双方验收合格之日起，重新计算质量保证期。否则，甲方可自行安排修理，费用从质保金中加倍扣除，如维修费用超过质保金时，其超出部分由乙方支付,质保金不足时，限定乙方在费用发生后10个工作日内补齐。质保期满后退还扣除维修费后的质保金（不计息）。

六、违约责任

1、乙方必须按合同要求的工期完成施工。以合同工期为准，每拖延一天，按工程价款的3‰向甲方支付违约金。乙方支付迟延履行违约金，并不解除乙方继续履行合同的义务，同时甲方有权单方面解除本合同，乙方应赔偿因此给甲方造成的损失。

2、由于非乙方原因造成工期延误，经甲方确认，工期可相应顺延。

3、工程、施工、材料、设施、设备及部件存在质量问题，按工程价款的3%向甲方支付违约金，并根据甲方的要求在规定时间内免费更换或维修（但是并不免除乙方的质量保证义务）直至达到《技术协议》规定的各项参数、指标、保证值、功能为止；因质量问题给甲方造成损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的损失。

4、乙方进行工程转包或未经甲方书面许可擅自分包的，乙方按工程价款的3%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失，甲方有权单方面终止合同。

5、乙方发生其他违约行为，按工程价款的3%向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，乙方还应赔偿因此给甲方造成的损失。

以上所述违约金和损失赔偿金甲方可从工程款中减扣。
七、其它

1、本合同经甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖合同章或者公司公章之日起生效，双方履行完合同规定的义务后，合同终止。 

2、合同附件  《2026年新增房屋漏雨处理技术协议》   是本合同的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。附件与合同正文内容有冲突时以合同正文内容为准。合同解释顺序为合同、合同附件。

3、执行合同过程中，甲乙双方产生异议，应友好协商解决。协商不成提请合同签订地人民法院诉讼解决。

4、施工期间乙方进出厂重型载货汽车必须为国六及以上天然气车辆；进出厂蓝牌车辆必须为国六及以上车辆；厂内必须为国六及以上车辆运行。
5、施工期间若为一级物流管控（市、省级）：电动车正常运行，其余车辆严禁进出厂、严禁石钢周边区域待车；厂内其它车辆停止运行。

6、本合同一式  六 份，甲方  三   份、乙方  三  份。

甲方：石家庄钢                          甲方：石家庄钢铁有限责任公司    乙  方：                       
特殊钢分公司

委托代理人：                                委托代理人：               

年   月   日                              年   月   日

附件2：河钢石钢2026年新增房屋漏雨处理技术协议

	序号
	分厂
	产线
	漏雨部位
	处理方案或技术要求

	1
	鑫跃公司
	中棒1#线
	中棒修磨垛南垛底坯中间部位漏雨
	自粘聚合物卷材或其他自粘材料，粘贴牢固，不漏雨

	2
	鑫跃公司
	小棒1#线
	小棒1号线C6跺位上方漏雨
	自粘聚合物卷材或其他自粘材料，粘贴牢固，不漏雨

	3
	鑫跃公司
	精整修磨
	丰田锯西边垛位C6新增漏雨点一处
	自粘聚合物卷材或其他自粘材料，粘贴牢固，不漏雨

	4
	鑫跃公司
	银亮线
	3#配电室门口
	自粘聚合物卷材或其他自粘材料，粘贴牢固，不漏雨

	5
	鑫跃公司
	
	剥皮机北侧过桥台架的东侧
	自粘聚合物卷材或其他自粘材料，粘贴牢固，不漏雨

	6
	鑫跃公司
	
	预矫液压站东侧绿色通道
	自粘聚合物卷材或其他自粘材料，粘贴牢固，不漏雨

	7
	鑫跃公司
	修手指库
	30米*1米左右阳光板缺失
	更换阳光板（2mm），安装牢固，不漏雨

	8
	轧钢厂
	小棒线
	ER2配电室东墙墙皮脱落，渗水到电气室内约10㎡
	基层清理干净,滚涂冷油;SBS3型-20度烫顶一遍。保证整齐、粘贴牢固、不漏雨。

	9
	轧钢厂
	小棒线
	ER2配电室东墙中央空调风管与墙体之间有缝隙，渗水到电气室内。约10㎡
	基层清理干净,滚涂冷油;SBS3型-20度烫顶一遍。保证整齐、粘贴牢固、不漏雨。

	10
	轧钢厂
	小棒线
	ER2配电室3楼308室房顶从南到北一条线漏雨，下方有设备维检中心的变压器。约15㎡
	基层清理干净,滚涂冷油;SBS3型-20度烫顶一遍。保证整齐、粘贴牢固、不漏雨。

	11
	轧钢厂
	小棒线
	CS1南侧楼梯上方屋顶漏雨（第9个阶梯东头）
	自粘聚合物卷材或其他自粘材料，粘贴牢固，不漏雨

	12
	轧钢厂（钢益）
	高线
	原料跨9#位南侧上方屋顶
	自粘聚合物卷材或其他自粘材料，粘贴牢固，不漏雨

	13
	轧钢厂（钢益）
	高线
	3#垛上方屋顶
	自粘聚合物卷材或其他自粘材料，粘贴牢固，不漏雨

	14
	轧钢厂（钢益）
	高线
	轧制坯台架南侧上方屋顶
	自粘聚合物卷材或其他自粘材料，粘贴牢固，不漏雨

	15
	轧钢厂（钢益）
	高线
	准备平车上方屋顶
	自粘聚合物卷材或其他自粘材料，粘贴牢固，不漏雨

	16
	轧钢厂（钢益）
	高线
	翻转滚床西侧上方漏雨上方屋顶
	自粘聚合物卷材或其他自粘材料，粘贴牢固，不漏雨

	17
	轧钢厂（钢益）
	大棒线
	17#门的南侧墙皮接缝漏雨约10㎡
	彩钢板封堵（0.6mm厚）安装牢固，不漏雨

	18
	轧钢厂（钢益）
	大棒修磨
	大棒3GZ 3蓝柱以西1号垛中间北边上方屋顶
	自粘聚合物卷材或其他自粘材料，粘贴牢固，不漏雨

	19
	轧钢厂（钢益）
	大棒修磨
	两蓝柱中间，北边是3GZ7蓝柱与南边蓝柱（蓝柱无标识蓝柱上有电箱：精整一跨 BLSB06 8柱总电源 来自（ER1）与修磨定制牌）中间位置；方坯修磨修磨3、4号垛之间以东、修磨坯东边端部位置
	自粘聚合物卷材或其他自粘材料，粘贴牢固，不漏雨

	20
	轧钢厂（钢益）
	大棒修磨
	石钢大棒3GZ-15蓝柱西北方，方坯修磨5-6号垛中间
	自粘聚合物卷材或其他自粘材料，粘贴牢固，不漏雨

	21
	轧钢厂（钢益）
	大棒修磨
	2GZ-16蓝柱北侧，方坯修磨管道绿色标牌、1号除尘器按钮箱之间
	自粘聚合物卷材或其他自粘材料，粘贴牢固，不漏雨

	22
	轧钢厂（钢益）
	大棒修磨
	方坯修磨现场，1号屋附近                         2GZ-16蓝柱西侧除尘灰管道
	自粘聚合物卷材或其他自粘材料，粘贴牢固，不漏雨

	23
	炼钢厂
	天车区域
	天车走台E12-13之间漏雨点
	自粘聚合物卷材或其他自粘材料，粘贴牢固，不漏雨

	24
	炼钢厂
	天车区域
	天车走台D-E西走台漏雨点
	自粘聚合物卷材或其他自粘材料，粘贴牢固，不漏雨

	25
	炼钢厂
	3#机区域
	3#机东中包车烤包位150㎡
	基层清理干净,滚涂冷油;SBS3型-20度烫顶一遍。保证整齐、粘贴牢固、不漏雨。

	26
	炼钢厂
	电炉主控楼
	主控楼北侧排水管
	更换PVC排水管150m（∅200mm）落水管采用白色PVC管,管径与原管一致。

	27
	炼钢厂
	电炉主控楼
	 1号电炉低配室房顶漏雨（200㎡）
	基层清理干净,滚涂冷油;SBS3型-20度烫顶一遍。保证整齐、粘贴牢固、不漏雨。

	28
	废钢部
	配料间
	1配东通廊南跨东头彩钢瓦缺失，钢构滴水
	更换彩钢板约70㎡（需修复或更换C型钢支撑）

	29
	能源中心
	水处理
	V滤管道间房顶伸缩缝20㎡
	基层清理干净,滚涂冷油;SBS3型-20度烫顶一遍。保证整齐、粘贴牢固、不漏雨。

	30
	能源中心
	
	水处理主控楼楼顶防水层10㎡
	基层清理干净,滚涂冷油;SBS3型-20度烫顶一遍。保证整齐、粘贴牢固、不漏雨。

	31
	能源中心
	制氧
	水泵房北侧房顶天沟漏雨110㎡
	基层清理干净,滚涂冷油;SBS3型-20度烫顶一遍。保证整齐、粘贴牢固、不漏雨。

	32
	能源中心
	
	水泵房东南角房顶天沟漏雨20㎡
	基层清理干净,滚涂冷油;SBS3型-20度烫顶一遍。保证整齐、粘贴牢固、不漏雨。

	33
	能源中心
	
	主厂房1号循环氮压机上方主付跨搭接处房顶漏雨20㎡
	基层清理干净,滚涂冷油;SBS3型-20度烫顶一遍。保证整齐、粘贴牢固、不漏雨。

	34
	能源中心
	
	主控楼与空压站厂房搭接处房顶漏雨15㎡
	基层清理干净,滚涂冷油;SBS3型-20度烫顶一遍。保证整齐、粘贴牢固、不漏雨。

	35
	能源中心
	供电
	220KV站35KV电缆室渗水约60㎡
	散水与墙体间水不漏封堵并加防护层

	36
	能源中心
	炼钢泵房
	1#连铸喷淋泵东侧房顶漏雨15㎡
	基层清理干净,滚涂冷油;SBS3型-20度烫顶一遍。保证整齐、粘贴牢固、不漏雨。

	37
	能源中心
	
	电炉喷淋1#泵东侧房顶漏雨15㎡
	基层清理干净,滚涂冷油;SBS3型-20度烫顶一遍。保证整齐、粘贴牢固、不漏雨。

	38
	能源中心
	
	2#电炉柴油机上方房顶漏雨20㎡
	基层清理干净,滚涂冷油;SBS3型-20度烫顶一遍。保证整齐、粘贴牢固、不漏雨。

	39
	能源中心
	
	1#电炉柴油机上方房顶漏雨10㎡
	基层清理干净,滚涂冷油;SBS3型-20度烫顶一遍。保证整齐、粘贴牢固、不漏雨。

	40
	能源中心
	
	1#结晶器2#泵上方东西侧伸缩缝漏雨25㎡
	基层清理干净,滚涂冷油;SBS3型-20度烫顶一遍。保证整齐、粘贴牢固、不漏雨。

	41
	能源中心
	
	1#、2#连铸浊环3#泵西侧上方房顶漏雨10㎡
	基层清理干净,滚涂冷油;SBS3型-20度烫顶一遍。保证整齐、粘贴牢固、不漏雨。

	42
	能源中心
	
	1#、2#连铸浊环柴油机上方东西侧伸缩缝漏雨25㎡
	基层清理干净,滚涂冷油;SBS3型-20度烫顶一遍。保证整齐、粘贴牢固、不漏雨。

	43
	能源中心
	
	3#连铸、连续模铸净环1#泵上方东西侧伸缩缝漏雨25㎡
	基层清理干净,滚涂冷油;SBS3型-20度烫顶一遍。保证整齐、粘贴牢固、不漏雨。

	44
	能源中心
	
	RH炉柴油机泵上方东西侧伸缩缝漏雨25㎡
	基层清理干净,滚涂冷油;SBS3型-20度烫顶一遍。保证整齐、粘贴牢固、不漏雨。

	45
	能源中心
	
	1#电炉旁通阀上方房顶漏雨10㎡
	基层清理干净,滚涂冷油;SBS3型-20度烫顶一遍。保证整齐、粘贴牢固、不漏雨。

	46
	能源中心
	炼钢泵房
	炼钢水处理配电室西南角110㎡
	基层清理干净,滚涂冷油;SBS3型-20度烫顶一遍。保证整齐、粘贴牢固、不漏雨。

	47
	设备中心
	智能仓库
	屋顶阳光板接缝2处
	自粘聚合物卷材或其他自粘材料，粘贴牢固，不漏雨

	48
	设备中心
	合金库
	合金库东侧墙壁墙板与框架间隙渗水110㎡
	基层清理干净,滚涂冷油;SBS3型-20度烫顶一遍。保证整齐、粘贴牢固、不漏雨。


                 甲方：石家庄钢铁有限责任公司               乙  方：
特殊钢分公司

委托代理人：                                委托代理人：               
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